## Sheet1
月度重点工作计划（3月份）
| 序号 | 工作内容 | 具体工作及完成时间点 | 责任人
重点工作 | 1 | 根据全市编办主任会议精神完善年度工作要点并印发★ | 本月 | 姜蕙、石香香
| 2 | 思考整理市重点调研课题初拟报告 | 本月 | 姜蕙、石香香
| 3 | 完成2022年度公务员年度考核相关工作 | 本月 | 姜蕙、吴静
| 4 | 形成创建2023年度“三整合”改革示范区镇的通知 | 本月上旬 | 吴彩燕、吉亚琴
| 5 | 形成经济发达镇赋权评估方案，重点推进指标相关工作★ | 本月上旬 | 吴彩燕、吉亚琴
| 6 | 完成镇（街道）职责事项梳理★ | 3月3日前 | 吴彩燕、缪凯、吉亚琴、郑芬宇、毛璐伦、储瑞鹏、石香香、吴静
| 7 | 做好开发区体制机制和运行情况开展专题调研相关工作 | 本月 | 吴彩燕、郑芬宇
| 8 | 对相关文件涉及单位职能进行详细梳理 | 本月 | 吴彩燕
| 9 | 与上湖推进产业研究院招引高层次人才相关工作，并做好产业研究院人才待遇后续工作 | 完成招聘方案通过南通人社局审核 | 缪凯、毛璐伦
| 10 | 与商务局、人社局推进招商人员事业招聘相关工作★ | 督促形成方案 | 缪凯、毛璐伦
| 11 | 完成县级儿童福利机构转型发展机构调整工作 | 本月 | 缪凯、储瑞鹏
| 12 | 完成股级职数核准程序的开发 | 本月 | 储瑞鹏
| 13 | 推进人才招引工作★ | 3月3日前 | 缪凯
| 14 | 开展社会心理服务中心专题调研★ | 形成初步方案 | 缪凯